遂宁市主城区供水安全保障能力提升项目

建设方案

（审议稿）
一、建设背景

2025年7月，凤台水厂扩能6.25万m³/d项目建成投产后，凤台水厂总制水规模达31.25万m³/d，市主城区供水能力不足问题得到短暂缓解。2025年夏季用水高峰期，凤台水厂最高供水量达32万m³/d，出现超负荷运行情况。由于凤台水厂制水能力在汛期涪江原水高浊度期间会显著下降（最高约20%），市主城区供水能力缺口进一步凸显。当前，全市正在大力推进城乡供水一体化，新桥镇、桂花镇、唐家乡等地拟由凤台水厂保障供水，凤台水厂现状规模难以满足日益增长的用水需求。同时，市河东新区二期作为城市东进核心载体，正处于项目加速落地阶段，供水管网也亟需配套完善。

为系统提升市主城区供水安全保障能力，根据《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》《遂宁市“十四五”水安全保障规划》等上位规划及市主城区供水实际情况，按照市政府安排部署，遂宁发展集团下属子公司遂宁发展水务投资有限公司拟启动建设遂宁市主城区供水安全保障能力提升项目。

二、建设内容

（一）凤台水厂改扩建

在取水泵站内新建1座平流沉砂池，并对取水泵房、一期平流沉砂池、应急加药间相关设备进行改造或扩建；在凤台水厂内扩建12.5万m³/d规模的制水能力，新建净水生产线（含絮凝沉淀池、砂滤池及清水池等），同时对排泥水系统、辅助加药系统等进行改扩建。

（二）配套管网建设

沿市河东新区东平北路、中环线等市政道路，新建和改造供水管道及附属设施，供水管道总长约22km，管径DN200-DN1400。

三、基本情况

（一）项目业主：遂宁发展水务投资有限公司。
（二）项目建设地点：船山区、遂宁经开区、市河东新区。
（三）项目建设性质：新建及改扩建。
（四）项目建设模式：拟采用施工总承包模式。
（五）项目建设工期：计划总工期32个月。其中，凤台水厂改扩建计划工期20个月，配套管网建设计划工期32个月。
（六）项目投资：项目总投资约26900.00万元。其中，凤台水厂改扩建投资18908.33万元，配套管网建设投资7991.67万元。

（七）项目资金来源：地方财政配套资金5600.00万元，申请专项债券20000.00万元，市场化融资1300.00万元。
（八）项目资产管理及运营：项目建成后，由遂宁发展水务投资公司负责运维管理。


